## Лист1
Мониторинг реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2022 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Исполнение за счет всех источников финансового обеспечения Программы, тыс. рублей
|  | местный бюджет |  | прогнозируемое поступление средств в округный бюджет |  | средства участников Программы (юридические лица)
|  | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | местный бюджет | межбюджетные трансферты из краевого бюджета | средства других источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» | - | 6896.12 | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского округа Ставропольского края» | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. «Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 1.1.1. «Проведение анализа налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Наступление контрольного события по плану – графику должно происходить «ежемесячно». За 1 квартал 2022 г. выполнение контрольного события осуществляется ежемесячно.
| Контрольное событие 1.1.2. «Проведение заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края налоговых и неналоговых доходов» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022г. с участием финансового управления заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов не проводились, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
| Основное мероприятие 1.2. «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 1.2.1. «Согласование предложений по составу муниципальных программ и разработке новых муниципальных программ» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контрольное событие за 1 квартал 2022г. не наступило ввиду отсутствия предложений от разработчиков муниципальных программ.
| Основное мероприятие 1.3. «Организация планирования и исполнения бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет)» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 1.3.1. «Подготовка информации и анализ данных по исполнению местного бюджета в рамках муниципальных программ муниципального округа» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контрольное событие в 1 квартале 2022г. не наступило. Дата наступления контрольного события по плану – графику «до 15 ноября»
| Контрольное событие 1.3.2. «Контроль кредиторской задолженности, сложившейся по расходам местного бюджета». | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 3 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контроль кредиторской задолженности осуществляется ежемесячно в соответствии утвержденным планом- графиком, просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2022 г. и за каждый месяц отчетного периода нет.
| Основное мероприятие 1.4. «Размещение на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, рубрике «Открытый бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Александровского муниципального округа Ставропольского края» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 1.4.1. «Размещение на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Открытый бюджет для граждан» информации в доступной для граждан форме по проекту местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 4 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контрольное событие в 1 квартале 2022 г. не наступило. Дата наступления контрольного события по плану – графику - «ноябрь»
| Контрольное событие 1.4.2. «Размещение на официальном сайте администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Открытый бюджет для граждан» информации в доступной для граждан форме по отчету об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 4 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контрольное событие в 1 квартале 2022 г. не наступило. Дата наступления контрольного события по плану – графику - «май»
| Основное мероприятие 1.5. «Планирование объема и структуры муниципального долга Александровского муниципального округа Ставропольского края и расходов на его обслуживание» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Долговых обязательств бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) по состоянию на 01.04.2022 г. не имеет.
| Основное мероприятие 1.6. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок для обеспечения нужд Александровского муниципального округа Ставропольского края» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия в 1 квартал 2022 г. осуществлялась в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий финансового управления администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, как органа внутреннего муниципального финансового контроля на 2022 год.
| Контрольное событие 1.6.1. «Проведение проверок за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Александровского муниципального округа Ставропольского края» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 6 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
На 1 квартал 2022 года запланировано и проведено две проверки: одна проверка по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренному ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.13 №44-ФЗ, вторая по контролю в сфере бюджетных правоотношений.
| Основное мероприятие 1.7. «Мотивация главных распорядителей средств местного бюджета к повышению качества финансового менеджмента» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 7 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 1.7.1. «Организация и проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 7 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Контрольное событие в 1 квартале 2022 г. не наступило. Дата наступления контрольного события по плану – графику - «апрель»
| Подпрограмма 2 «Организация централизованного учета» | - | 3849 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1. «Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности» | - | 3849 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 2.1.1. «Контроль соблюдения сроков предоставления бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Сроки представления отчетности не нарушались.
| Контрольное событие 2.1.2. «Проверка соответствия сумм оборотов по журналам операций (код формы по ОКУД 0504071) записям в регистрах бюджетного учета и Главной книги (код формы по ОКУД 0504072) по ведению учета бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных получателю бюджетных средств» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Проведена одна проверка оборотно - сальдовой ведомости МКУ Учетный центр» за 1 квартал 2022 года. Нарушений не выявлено.
| Основное мероприятие 2.2. «Разработка и применение единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного документа до формирования отчетности» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком.
| Контрольное событие 2.2.1. «Отсутствие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых муниципальных учреждений» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022 г. жалоб со стороны руководителей обслуживаемых муниципальных учреждений не поступало.
| Основное мероприятие 2.3. «Регулярное и непрерывное повышение профессионального уровня бухгалтерских работников» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком.
| Контрольное событие 2.3.1. «Доля специалистов, прошедших повышение квалификации в части знания законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
По состоянию на 01.04.2022года два специалиста прошли повышение квалификации в части знания законодательства о бухгалтерском учете и налогообложении.
| Основное мероприятие 2.4. «Повышение оперативности принятия решений за счет использования юридически значимого электронного документооборота» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком.
| Контрольное событие 2.4.1. «Доля предоставленных первичных учетных документов в электронном виде от общего числа предоставленных в учетный центр первичных учетных документов» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 4 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
По состоянию на 01.04.2022 года осуществляется 100% электронный документооборот между обслуживаемыми учреждениями и МКУ «Учетный центр» (далее - центр) и между структурными подразделениями центра.
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | - | 3047.12 | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации Программы» | - | 3047.12 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 3.1.1. «Обеспечение деятельности финансового управления по реализации программы» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022 г. финансирование финансового управления осуществлялось в соответствии с кассовым планом по расходам.
2 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» | 75396.04 | 68545.46 | - | - | -
| Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования» | 14562 | 28769.82 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования» | 14562 | 28652.64 |  | - | -
| Контрольное событие1.1.1.: «Обеспечение деятельности дошкольных учреждений» | В 1 квартале 2022г. обеспечена бесперебойная работа учреждений дошкольного образования.
| Основное мероприятие 1.2.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций» | 0 | 116.43 | - | - | -
| Контрольное событие 1.2.1.: «Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации обьекта капитального строительства «Капитальный ремонт МДОУ Детский сад №20» | Выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации обьекта капитального строительства «Капитальный ремонт МДОУ Детский сад №20».
| Основное мероприятие 1.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых дошкольными образовательными организациями в электронном виде» | 0 | 0.75 | - | - | -
| Контрольное событие 1.3.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления дошкольными образовательными организациями муниципальных услуг (функций) в электронном виде» | Выполнены работы по продлению сертификата электронной подписи для доступа к электронной базе.
| Подпрограмма 2: «Развитие общего образования» | 58460.93 | 30878.17 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного общего образования» | 56460.49 | 29667.13 | - | - | -
| Контрольное событие 2.1.1.: «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений" | В 1 квартале 2022г. обеспечена бесперебойная работа общеобразовательных учреждений.
| Основное мероприятие 2.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 2.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании в общеобразовательных учреждениях» | Наступление контрольного события запланировано на июнь-август 2022г.
| Основное мероприятие 2.3.: «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций» | 0 | 1000.7 | - | - | -
| Контрольное событие 2.3.1.: «Проведение работ по ремонту зданий и сооружений общеобразовательных учреждений» | Расходы на капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территории муниципальных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета . Техническое обследование по обьекту : "Капитальный ремонт здания МОУ СОШ№7 (согл.№20 от 21.03.22г.сумма:189386,94), МОУ СОШ №16 (согл.№21 от 21.03.22г.сумма:148500,00),МОУ СОШ №2 (согл.18 от 21.03.22г.сумма:88811,22), МОУ СОШ №6 (согл.№19 от 21.03.22г.сумма:300000,00), МОУ СОШ №1 (согл,№17 от 21.03.22г.сумма:274000,00).
| Контрольное событие 2.3.2.: «Выполнение работ по разработке ПИР для строительства общеобразовательной школы в с. Александровском на 696 мест» | Наступление контрольного события запланировано на IV квартал 2022г.
| Основное мероприятие 2.4.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых общеобразовательными организациями в электронном виде» | 0 | 105.05 | - | - | -
| Контрольное событие 2.4.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления общеобразовательными организациями муниципальных услуг (функций) в электронном виде» | Выполнены работы по продлению сертификатов электронных подписей для доступа к электронной базе ООО ЦИТ "Аверс" в МОУСОШ№7, МОУСОШ№2, МОУСОШ№1, МОУСОШ№6, МОУСОШ№16.
| Основное мероприятие 2.5.: «Обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов (1-4 классов)» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 2.5.1.: «Мониторинг количества учащихся начальных классов, обеспеченных новогодними подарками» | Наступление контрольного события запланировано на декабрь 2022г.
| Основное мероприятие 2.6.: «Реализация регионального проекта «Современная школа» | 2000.44 | 105.29 | - | - | -
| Контрольное событие 2.6.1.: «Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | В 1 квартале 2022г. обеспечено бесперебойное функционирование центров образования цифрового и гуманитарного естественно-научного и технологического профилей "Точка роста".
| Основное мероприятие 2.7.: «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 2.7.1.: . «Ремонт спортивного зала в МОУ СОШ №3 х. Средний» | Наступление контрольного события запланировано на июнь-август 2022г.
| Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования» | 325.86 | 4396.35 | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования» | 325.86 | 4396.35 | - | - | -
| Контрольное событие 3.1.1.: «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования " | В 1 квартале 2022г. обеспечена бесперебойная работа учреждений дополнительного образования.
| Основное мероприятие 3.2.: «Организация и обеспечение оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 3.2.1.: «Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании в учреждениях дополнительного образования» | Наступление контрольного события запланировано на июнь-август 2022г.
| Основное мероприятие 3.3.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций) предоставляемых учреждениями дополнительного образования в электронном виде" | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 3.3.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг (функций) в электронном виде» | В 1 квартале 2022г. обслуживание электронных систем для предоставления учреждениями дополнительного образования муниципальных услуг (функций) в электронном виде не осуществлялось.
| Подпрограмма 4: «Государственная поддержка семьи и детства» | 1671.72 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 4.1.: «Поддержка детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей» | 1671.72 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 4.1.1.: «Выплата денежных средств на содержание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей усыновителям, опекунам (попечителям)» | В 1 квартале 2022года выплата денежных средств на содержание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей усыновителям, 9 приемным семьям за воспитание одного и более детей и 17 детям-сирота находящихся в приемных семьях, 31 опекуну (попечителю) на содержание ребенка.
| Подпрограмма 5: «Развитие молодежной политики» | 0 | 91.62 | - | - | -
| Основное мероприятие 5.1.: «Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью» | 0 | 91.62 | - | - | -
| Контрольное событие 5.1.1.: «Обеспечение деятельности МКУ «Центр по работе с молодежью «Юность» | В 1 квартале 2022г. обеспечена бесперебойная работа МКУ «Центр по работе с молодежью «Юность».
| Основное мероприятие 5.2.: «Поддержка молодёжных инициатив, развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала молодёжи» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 5.2.1.: «Поведение массовых мероприятий для подростков и молодежи» | Было поведено 16 массовых мероприятий для подростков и молодежиза 1 квартал 2022г.
| Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограмные мероприятия» | 375.53 | 4409.5 | - | - | -
| Основное мероприятие 6.1.: «Обеспечение реализации программы» | 375.53 | 4297.1 | - | - | -
| Контрольное событие 6.1.1.: «Обеспечение деятельности отдела образования и МКУ "Центр по обеспечению образования» | В 1 квартале 2022г. обеспечена бесперебойная работа отдела образования и МКУ "Центр по обеспечению образования".
| Основное мероприятие 6.2.: «Создание условий для организации и обеспечения оздоровления детей в учреждениях образования» | 0 | 0 |  | - | -
| Контрольное событие 6.2.1.: «Повышения эффекта оздоровления несовершеннолетних» | Наступление контрольного события запланировано на июнь-август 2022г.
| Основное мероприятие 6.3. «Создание условий для поддержки и развития одаренных детей» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 6.3.1.: «Чевствование медалистов общеобразовательных учреждений» | Наступление контрольного события запланировано на июнь 2022г.
| Основное мероприятие 6.4.: «Организация районных мероприятий в области образования» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 6.4.1.: «Организация и проведение фестиваля «Созвездие педагогических талантов» | Наступление контрольного события запланировано на апрель 2022г.
| Основное мероприятие 6.5.: «Обеспечение доступности муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) отделом образования и его подведомственными учреждениями в электронном виде» | 0 | 112.4 | - | - | -
| Контрольное событие 6.5.1.: «Выполнение работ по обслуживанию электронных систем для предоставления отделом образования и его подведомственными учреждениями муниципальных услуг (функций) в электронном виде» | Выполнены работы по продлению сертификатов электронных подписей для доступа к электронной базе. Тех. поддержка програм. продукта: "Аверс по дог. №466/03-ОУ-СТ от 03.03.2022г., №467/03-Регион-СТ от 03.03.2022г., №4437/22 от 01.01.2022,№С-О-ПД-77/22-1-1169 от 24.02.2022г,
3 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» | 409.46 | 534.05 | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Развитие растениеводства, животноводства, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве». | 0 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства в округе | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.1.1 Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий | По предварительным данным рентабельность составляет 15%. Итоговые данные будут известны во 2-ом квартале 2022 года после сдачи отчетности за 1 квартал 2022 года.
| Контрольное событие 1.1.2 Мониторинг валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | Начало уборки зерновых и зернобобовых культур запланировано на 3 декаду июня 2022 года.
| Контрольное событие 1.1.3 Мониторинг валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Начало сбора овощей открытого грунта запланировано на 3 квартал 2022 года.
| Контрольное событие 1.1.4 Мониторинг валового сбора плодово-ягодных культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Начало сбора плодово-ягодных культур запланировано на 3 квартал 2022 года.
| Контрольное событие 1.1.5 Проведение агротехнических мероприятий по высеву элитных семян на землях сельскохозяйственного назначения | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории района со-ставила 0,006 %, что составляет 0,1% от доведенного планового показателя. На отчетную дату прове-ден сев ранних яровых культур на площади 8,829 тыс.га. ( 100% от планового показателя).
| Контрольное событие 1.1.6 Проведение мероприятий по обработки пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки | Работы по обработке пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморра-гической лихорадки запланированы на май 2022 года.
| Контрольное событие 1.1.7 Мониторинг ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель | Работа по мелиорации земель продолжаются. На отчетную дату ввод земель в эксплуатацию не проводился.
| Основное мероприятие 1.2. Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Александровском округе | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.2.1. Мониторинг численности молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах округа, включая индивидуальных предпринимателей. | На отчетную дату численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах района, включая индивидуальных предпринимателей составляет 1,9 тыс. го-лов или 111,7 % от годового планового показателя.
| Контрольные события 1.2.2. Мониторинг производства молока в хозяйствах всех категорий округа | На отчетную дату хозяйствами всех категорий района произведено 29,2 тыс. тонн молока, что состав-ляет 72,1% от годового планового показателя.
| Основное мероприятие 1.3. Развитие овцеводства и мясного скотоводства | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольные события 1.3.1. Мониторинг производства скота и птицы (на убой в живом весе) | На отчетную дату объем производства скота и птицы (на убой, в живой весе) в хозяйствах всех категорий района составил 1,74 тыс. тонн, что составляет 23,2 % от доведенного годового планового показателя ( план – 7,5 тыс. тонн).
| Контрольное событие 1.3.2. Мониторинг численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах округа, включая индивидуальных предпринимателей. | На отчетную дату маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 1,53 тыс. голов, что составляет 76,5 % от доведенного годового показателя ( план – 2,0 тыс.голов).
| Контрольное событие 1.3.3. Мониторинг численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях | На отчетную дату численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных со-ставляет 1,9 тыс. усл. голов, что составляет 111,7 % от доведенного годового показателя ( план –1,7 тыс. усл. голов). Причина перевыполнения - получение ООО «Агроальянс Инвест» статуса племенного хозяйства и увеличение поголовья КРС.
| Контрольное событие 1.3.4. Мониторинг численности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. | На отчетную дату численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами составляет 0,085 тыс. голов, что составляет 18,5% от доведенного планового значения ( план – 0,46 тыс. голов).
| Основное мероприятие 1.4. Поддержка малых форм хозяйствования | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.4.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам с личными подсобными хозяйствам. | Соглашения на выплату субсидий не заключались. Денежные средства на выплату не доводились.
| Контрольное событие 1.4.2. Предоставление грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа. | Соглашения на выдачу грантов не заключались. Денежные средства на выплату не доводились.
| Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по оптимизации деятельности в сфере недопущения захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.5.1. Мониторинг деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. | Проведено 4 проверки деятельности землепользователей с целью выявления захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. В результате проверок выявлены 2 случая захламления земель сельскохозяйственного назначения.
| Контрольное событие 1.5.2. Контроль ликвидации последствий захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения. | Нарушения, выявленные в ходе проверок захламления и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения, устранены в течение 10 дней.
| Основное мероприятие1.6. Мероприятия по сохранению и восстановлению зеленых насаждений. | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.6.1. Мониторинг сохранения и повышения плодородия почв. | В целях проведения мониторинга сохранения и повышения плодородия почв проведены проверки 4-х сельскохозяйственных организаций.
| Контрольное событие 1.6.2. Контроль за периодической расчисткой и недопущением зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения, арендаторами и землепользователями. | В ходе проведенных проверок осуществлялся контроль за периодической расчисткой и недопущением зарастания сорной растительностью земель сельскохозяйственного назначения. По результатам проверок нарушения не выявлены.
| Контрольное событие 1.6.3. Выявление пустующих и нерационально используемых земель сельскохозяйственного назначения. | В ходе проведенных проверок пустующих и нерационально используемых земель сельскохозяйствен-ного назначения не выявлено.
| Основное мероприятие 1.7. Обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения. | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.7.1. Мониторинг проведения опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недопущения возникновения и распространения пожаров на землях сельскохозяйственного назначения. | Проведение проверок осуществления опашки земель сельскохозяйственного назначения с целью недо-пущения возникновения и распространения пожаров, запланировано на 2 квартал 2022 года.
| Контрольное событие 1.7.2. Осуществление контроля за исполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения, с учетом приказа МЧС России от 21.06.2016 г. № 26 | Осуществление контроля за исполнением мероприятий по обеспечению противопожарной безопасно-сти в отношении земель сельскохозяйственного назначения, с учетом приказа МЧС России от 21.06.2016 г. № 26 запланировано на 2 квартал 2022 года.
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» Программы | 409.46 | 534.05 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности по реализации Программы | 409.46 | 534.05 | - | - | -
| Контрольное событие 2.1.1. Размещение (обновление) информации о деятельности отдела сельского хозяйства округа, достигнутых результатах деятельности отдела сельского хозяйства округа в СМИ и (или) сети «Интернет» | В течении 1 квартал в средствах массовой информации, сети «Интернет» отделом размещено 8 информационных материалов.
| Контрольное событие 2.1.2. Определение победителей округных соревнований по организованному проведению уборки урожая зерновых культур | Соревнования запланированы на 3 квартал 2022 года.
| Контрольное событие 2.1.3. Доведение информации об обучающих программах до сведения сельхозтоваропроизводителей | В 1 квартале 2022г. до сельхозтоваропроизводителей округа доведение информация по обучающим программам не проводилось.
4 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 160478.91 | - | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального округа» | 155191.58 | - | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1.: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 59105.37 | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.1.1.: Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | Денежные средства на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России», перечислялись в 1 квартале 2022г. ежемесячно не позднее 26 числа.
| Основное мероприятие 1.2.: Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | 70765.85 | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.2.1.: Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки семьям и детям на лицевые счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | Денежные средства на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России», перечислялись в 1 квартале 2022г. ежемесячно не позднее 26 числа
| Основное мероприятие 1.3.: Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | 25320.36 | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.3.1.: Перечисление денежных средств на предоставление мер социальной поддержки в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на лицевые счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» | Денежные средства на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России», перечислялись в 1 квартале 2022г. ежемесячно не позднее 26 числа
| Подпрограмма 2 «Доступная среда» | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1.: Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения округа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 2.1.1.: Выполнение работ по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах, установлению кнопок звукового сигнала для вызова работников учреждений | Выполнение контрольного события запланировано до 12.05.2022г. и до 12.08.2022г.
| Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов» | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1.: Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 3.1.1.: Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья | Выполнение контрольного события запланировано на 28.10.2022г.
| Контрольное событие 3.1.2.: Фестиваль художественного творчества инвалидов | Выполнение контрольного события запланировано на 02.12.2022г.
| Контрольное событие 3.1.3.: Спартакиада инвалидов | Выполнение контрольного события запланировано на 07.10.2022г.
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» | 5287.33 | - | - | - | -
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение реализации Программы | 5287.33 | - | - | - | -
5 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | - | 8492.31 | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва» | - | 8077.38 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. «Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий» | - | 93.73 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1. подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 1.1.1. «Реализация сводного календарного плана округных спортивных мероприятий на 2022г.» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1.1.1. основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Наступление контрольного события по плану – графику должно происходить «ежеквартально». За I квартал 2022г. выполнение контрольного события осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было. За I квартал 2022г. проведено 21 спортивно-массовое мероприятие.
| Основное мероприятие 1.2. «Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий по видам спорта» | - | 3300.44 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2. подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было. Занятия для детей в учреждениях спортивной направленности проводятся согласно расписанию.
| Контрольное событие 1.2.1. «Проведение мониторинга численности привлеченных лиц к занятиям в спортивных секциях» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1.2.1. основного мероприятия 1.2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Наступление контрольного события по плану – графику должно происходить «ежеквартально». За I квартал 2022г. выполнение контрольного события осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было. По состоянию на I квартал 2022г. к занятиям спортом привлечено 2996 человек.
| Основное мероприятие 1.3. «Подготовка спортивного резерва, организация проведения занятий по обучению населения плаванию» | - | 14858.58 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.3. подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 1.3.1 «Проведение мониторинга численности спортсменов, выполнивших спортивные разряды» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1.3.1. основного мероприятия 1.3 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Наступление контрольного события по плану – графику должно происходить «ежеквартально». За I квартал 2022г. выполнение контрольного события осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было. В I квартале 2022г. спортивных разрядов присвоено не было.
| Основные мероприятия 1.4 «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений физической культуры и спорта» | - | 148.63 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.4. подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 1.4.1. «Проведение государственной экспертизы корректировки проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Юность» со строительством физкультурно- оздоровительного комплекса в с. Александровском» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1.4.1. основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
ПСД после корректировки была направлена на прохождение государственной экспертизы. В 1 квартале 2022г. выплачен аванс в размере 148,63 тыс. руб.
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» | - | 414.93 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации программы» | - | 414.93 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1. подпрограммы 2 причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 2.1.1. «Обеспечение деятельности отдела физической культуры округа по реализации программы» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2.1.1 основного мероприятия 2.1 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Наступление контрольного события по плану – графику должно происходить «постоянно». За I квартал 2022 г. выполнение контрольного события осуществляется в соответствии с утвержденным детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было.
6 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений» | 0 | 300.4 | - | - | -
| Подпрограмма 1. «Муниципальная поддержка казачьих обществ» | 0 | 250 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. «Охрана общественного порядка» | 0 | 250 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 1.1.1. «Выход представителей казачьих обществ и их участие в охране общественного порядка» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. В 1 квартале 2022 г. выход представителей казачества осуществляется еженедельно.
| Основное мероприятие 1.2. «Организация и проведение казачьих военно-патриотических спортивных игр и соревнований» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы: Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 1.2.1. «Мониторинг участия привлеченной молодежи в казачьих военно-патриотических спортивных играх и соревнованиях» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. Наступление контрольного события по графику согласованных мероприятий. В 1 квартале 2022 г. проведено 8 военно-патриотических мероприятий.
| Подпрограмма 2 «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Александровском муниципальном округе Ставропольского края» | 0 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1. «Проведение семинаров, цикловых занятий, круглых столов, пресс-конференций, брифингов по проблемам профилактики наркомании и токсикомании среди молодежи» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 2.1.1. «Мониторинг количества проведенных мероприятий антинаркотической направленности и участия в них молодежи» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы: В 1 квартале 2022 года проведено 10 мероприятий антинаркотической направленности с участием в них молодежи (3500 чел.).
| Основное мероприятие 2.2. «Организация выступления врачей-специалистов в средствах массовой информации (местная печать, радио, телевидение, интернет) по вопросам профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма, текущей ситуации связанной с распространением наркомании, токсикомании и алкоголизма, их причинах и негативных медицинских и социальных последствиях, пропаганде здорового образа жизни» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 2.2.1.: «Мониторинг количества выступлений врачей-специалистов в средствах массовой информации» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы: В 1 квартале 2022 года проведено 1 выступление врачей-специалистов.
| Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 2.3.1. «Приобретение и распространение сувенирной и полиграфической продукции антинаркотической направленности» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы: В 1 квартале 2022 года сувенирная и полиграфическая продукция антинаркотической направленности не приобреталась.
| Основное мероприятие 2.4. «Проведение мероприятий по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя и профилактика правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 2.4.1. «Приобретение и распространение сувенирной и полиграфической продукции по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 4 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы: В 1 квартале 2022 года сувенирная и полиграфическая продукция по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя не приобреталась.
| Основное мероприятие 2.5. «Проведение медицинского обследование учащихся специалистами. Выборочное обследование подростков из группы риска, учащихся средних школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 2.5.1.: «Мониторинг количества проведенных мероприятий медицинского обследование учащихся специалистами» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 5 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. В 1 квартале 2022 года проведено медицинское обследование 6 учащихся из группы риска.
| Основное мероприятие 2.6. «Проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, входящими в группу риска (состоящими на профилактическом учете): обследование, ежемесячный тест-контроль биологических жидкостей, психокоррекция, а так же с семьями в которых имеются лица входящие в группу риска» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 6 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, отклонения от сроков не было
| Контрольное событие 2.6.1. «Мониторинг количества лиц, принявших участие в проводимых обследованиях и тест-контролях» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 6 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы: реализация основного мероприятия планируется в 3-м квартале текущего года.
| Подпрограмма 3 «Межнациональные отношения, противодействие экстремизму и профилактика анти-террористической направленности» | 0 | 50.4 | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1. «Антитеррористическая пропаганда и предупреждение совершения актов террористической направленности» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы: Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 3.1.1. «Приобретение и использование средств антитеррористической пропаганды и антитеррористического противодействия» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации. В 1 квартале 2022 года средства антитеррористической пропаганды и антитеррористического противодействия не приобретались.
| Основное мероприятие 3.2. «Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения» | 0 | 50.4 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы: Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 3.2.1.: «Мониторинг работы систем видеонаблюденияАлександровского муниципального округа СК» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 3, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации. В 1 квартале 2022 года Александровским теротделом проведено техническое обслуживание комплексной системы видеонаблюдения.
| Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по предотвращению возникновения конфликтов, либо их обострения, на фоне межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы: Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком, отклонения от сроков не было.
| Контрольное событие 3.3.1. Проведение заседаний этнического совета Александровского муниципального округа | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 подпрограммы 3, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации. За 1 квартал 2022 года проведено 3 заседания этнического совета Александровского муниципального округа.
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений» и общепрограммные мероприятия» | 0 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 4.1. «Реализация мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних граждан» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 4, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком.
| Контрольное событие 4.1.1. «Мониторинг количества занятых несовершеннолетних граждан в летний период» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 4, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. Реализация контрольного события планируется во 2-3 квартале 2022г.
| Основное мероприятие 4.2. «Организация работы профильных лагерей труда и отдыха детей и подростков» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 4, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком запланирована на 2-3 квартал текущего года.
| Контрольное событие 4.2.1. «Мониторинг и контроль занятости в профильных лагерях труда и отдыха, запланированного количества несовершеннолетних» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. Реализация контрольного события в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком запланирована на 2-3 квартал текущего года.
| Основное мероприятие 4.3. «Организация работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы по ресоциализации, социальной адаптации и оказанию помощи» | 0 | 0 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 4, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы. Реализация основного мероприятия осуществлялась в соответствии с утвержденным детальным планом – графиком.
| Контрольное событие 4.3.1. «Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 подпрограммы 4, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы. В 1 квартале 2022г. проведено 1 заседание межведомственной рабочей группы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывших наказание.
7 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» | 5322.89 | 22797.34 | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Организация культурно – досуговой деятельности» | 151.51 | 13420.9 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры | 151.51 | 13420.9 | - | - | -
| Контрольное событие 1.1.1."Проведение мониторинга количества проводимых культурно-досуговых мероприятий" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2022 года количество проведенных культурно-досуговых мероприятий составило 663 единицы.
| Контрольное событие 1.1.2."Проведение мониторинга количества платных культурно-досуговых мероприятий" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2022 года количество проведенных платных культурно-досуговых мероприятий составило 258 единиц, из них детских - 99 мероприятий.
| Контрольное событие 1.1.3. "Проведение мониторинга количества посетителей платных культурно-досуговых мероприятий" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2022 года количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий составило 17417 человек из них детей - 4876 человек.
| Основное мероприятие 1.2. Организация работы клубных формирований различной направленности | По данному мероприятию не предусматренно финансовое обеспечение.
| Контрольное событие 1.2.1. "Проведение мониторинга количества клубных формирований различной направленности" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2022 года количество клубных формирований составило 148 единиц.
| Контрольное событие 1.2.2. "Проведение мониторинга числа участников клубных формирований" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2022 года количество участников клубных формирований составило 2055 человек.
| Подпрограмма 2 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» | 268.65 | 4256.38 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек | 268.65 | 4256.38 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.1.1. "Проведение мониторинга количество книговыдач в библиотеках округа" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2022 года количество книговыдачи составило 152820 экземпляров.
| Контрольное событие 2.1.2. "Проведение мониторинга количества читателей посетивших библиотеки Александровского округа" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2022 года количество читателей посетивших библиотеки Александровского округа составило 18015 человек.
| Контрольное событие 2.1.3. "Проведение мониторинга количества библиографических записей в электронном каталоге" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2022 года количество библиографических записей в электронном каталоге составило 1960 ед.
| Контрольное событие 2.1.4. "Проведения мониторинга средней книгообеспеченности жителей Александровского округа" | х | х | х | х | х
Средняя книгообеспеченности жителей Александровского округа составляет 6,9%.
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» | 4902.73 | 4838.45 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования для детей и взрослых | 4902.73 | 4838.45 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.1.1. "Проведение мониторинга количества учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры" | х | х | х | х | х
Контингент учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры составляет 571 человек.
| Контрольное событие 3.1.2. "Проведение мониторинга процента призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2022 года процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей составил 16,8%.
| Контрольное событие 3.1.3."Разработка и внедрение новых образовательных программ и услуг предлагаемых населению на платной основе в области дополнительного образования" | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2022 года оказывалось 8 услуг населению на платной основе в области дополнительного образования.
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной Программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | 0 | 281.61 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации Программы | 0 | 281.61 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 4.1.1. «Обеспечение деятельности отдела культуры по реализации программы» | х | х | х | х | х
За 1 квартал 2022 года расходы денежных средств составили 19,06% от годового объема.
8 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» | - | 2417.51 | - | - | -
| Подпрограмма 1: «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | - | 2417.51 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | - | 2417.51 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022 года на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края"» (далее - МФЦ ) из бюджета округа израсходовано 2417,51 тыс. руб. Реализация основного мероприятия осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком на 2022 год.
| Контрольное событие 1.1.1.: «Проведение мониторинга деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Для приема заявителей в центральном офисе МФЦ открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, (далее- прием граждан осуществляют семь окон. В течение 1 квартала 2022 года МФЦ было оказано более 200 видов государственных и муниципальных услуг в части информирования, приёма и выдачи документов. За 1 квартал 2022 года было зафиксировано всего 5810 обращений, из них в ТОСП - 619 или 10,65%. Всего принято 3626 комплектов документов, что составляет 62% от общего количества обращений; выдано 2139 комплектов документов, что составляет 36,8% от общего количества обращений; предоставлено 45 консультаций, что составляет 0,8%.
| Подпрограмма 2: «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1.: «Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации округа в разделе "Поддержка предпринимательства/Мероприятия, проводимые в рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» размещены Информация о мерах государственной поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края и Памятка экспортерам для дальнейшего бесперебойного осуществления экспортной деятельности в условиях санкционного давления. Так же на официальном сайте администрации округа в разделах «Новости» и "Обявления" размещены: Информация об изменении порядка предоставления статистической отчетности; Приглашение к участию в конкурсе Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2021 года; Сведеия о порядке признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием. В разделе «Экономика округа/Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание" размещены План-график проведения ярмарок на территории муниципальных и городских округов Ставропольского края на 2022 год, Приказ об организации ярмарки и План мероприятий об организации регулярной ярмарки и продажи товаров.
| Контрольное событие 2.1.1.: «Проведение совещаний и семинаров с субъектами малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
В течение 1 квартала 2022 года совещания и семинары с субъектами малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки не проводились.
| Основное мероприятие 2.2.: «Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
В течение 1 квартала 2022 года ежегодный конкурс «Предприниматель года» не проводился.
| Контрольное событие 2.2.1.: «Определение победителей ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 подпрограммы 2, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Наступление контрольного события запланировано на 2 квартал 2022г.
| Подпрограмма 3: «Защита прав потребителей» | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1.: «Информирование и консультирование населения о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Финансирование данного мероприятия не предусмотрено, отклонения от планируемых сроков не было.
| Контрольное событие 3.1.1.: «Размещение новостных сообщений, объявлений, статей и публикаций по вопросам защиты прав потребителей, в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Информация о действующих правовых нормах в области защиты прав потребителей, в том числе с использованием сети Интернет размещается в разделах «Новости» и "Обявления" на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
| Контрольное событие 3.1.2.: «Проведение консультаций по вопросам защиты прав потребителей». | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
В течение 1 квартала 2022 года 3 заявителям предоставлена муниципальная услуга "Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб по вопросам защиты прав потребителей".
| Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в Александровском муниципальном округе» и общепрограммные мероприятия» | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 4.1.: «Обучение сотрудников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе» | - | - | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 подпрограммы 3, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Финансирование данного мероприятия не предусмотрено, отклонения от планируемых сроков не было.
| Контрольное событие 4.1.1.: «Проведение обучающих семинаров, занятий с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе по вопросам предоставления услуг». | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 подпрограммы 4, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022 г. со специалистами МФЦ проведено 2 обучающих семинара с ГУ МВД России по СК.
9 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» | 0 | 3580.05 | - | - | -
| Подпрограмма 1: «Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения» | 0 | 3580.05 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1.: «Содержание дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа» | - | 3095.05 | - | - | -
| Контрольное событие 1.1.1.: «Содержание автомобильных дорог, находящихся в собственности администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов, в нормативном состоянии» | На постоянной основе выполнялись работы по очистке автодорог от снега и наледи, производилась посыпка противогололедной смесью. Выполняются работы по ямочному ремонту в селе Александровском, селе Калиновском, селе Садовом.
| Основное мероприятие 1.2.: «Обустройство пешеходных переходов» | - | 12 | - | - | -
| Контрольное событие 1.2.1.: «Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7» | Подготавливается конкурсная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода светофором типа Т7. Работы запланированы на III-IV квартал 2022 года.
| Основное мероприятие 1.3.: Ремонт дорог общего пользования местного значения. | 0 | 473 | - | - | -
| Контрольное событие 1.3.1.: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Проезд на ул. Калинина с ул. Степная" в селе Александровское Александровского района Ставропольского края (0,757 км)» | Проведены мероприятия по определению подрядчиков и заключены муниципальные контракты. Начаты работы по ремонту участка автомобильной дороги.
| Контрольное событие 1.3.2.: «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса от пер. Парковый до дома № 9 в селе Александровское Александровского района Ставропольского края (0,202 км)» | Проведены мероприятия по определению подрядчиков и заключены муниципальные контракты. Начаты работы по ремонту участка автомобильной дороги.
| Контрольное событие 1.3.3.: «Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Круглолесское, пер. Шоссейный (0,372 км)» | Проведены мероприятия по определению подрядчиков и заключены муниципальные контракты. Начаты работы по ремонту участка автомобильной дороги.
| Контрольное событие 1.3.4.: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в границах населенного пункта по улице Ленинская, с.Калиновское, Александровский район, Ставропольский край (от 0м до 1370 м) (1,370 км)» | Проведены мероприятия по определению подрядчиков и заключены муниципальные контракты. Начаты работы по ремонту участка автомобильной дороги.
| Основное мероприятие 1.4.: «Разработка документации по организации и обеспечению безопасности дорожного движения» | - | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.4.1.: «Разработка комплексной системы организации дорожного движения (КСОДД) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа» | Готовится конкурсная документация для определения подрядной организации. Работы запланированы на III-IV квартал 2022 года.
| Контрольное событие 1.4.2.: «Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа» | Готовится конкурсная документация для определения подрядной организации. Работы запланированы на III-IV квартал 2022 года.
| Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» | Не требует финансового обеспечения
| Основное мероприятие 2.1.: «Информационное обеспечение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | Не требует финансового обеспечения
| Контрольное событие 2.1.1.: «Подготовка и распространение специализированного материала | Размещалась информация в социальных сетях как правильно выбрать детское автокресло, оформить европротокол, не уснуть по дороге, телефонами экстренных служб и др.
10 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» | - | 1317.16 | - | - | -
| Подпрограмма 1: «Управление муниципальной собственностью Александровского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | - | 281.04 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1.: Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом | - | 173.7 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022 года на реализацию основного мероприятия израсходовано 173,7 тыс. руб. Ежемесячно проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно - исковая работа. Проводится мониторинг регистрации права собственности. В адрес балансодержателей направляются соответствующие письма. Вопрос выносится на заседание администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, по итогам заседания даются протокольные поручения. За 1 квартал 2022 поступило 7 заявлений о внесении изменений в реестр муниципального имущества.
| Контрольное событие 1.1.1.: Мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022 года от использования муниципального имущества в бюджет округа поступило 93,86 тыс. руб. Задолженность по арендной плате за пользование имуществом отсутствует.
| Контрольное событие 1.1.2.: Контроль за регистрацией права муниципального округа | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2021 года регистрация права муниципальной собственности Александровского муниципального округа в порядке проведена на 22 объекта недвижимости.
| Контрольное событие 1.1.3.: Поступление от балансодержателей заявления о включении в реестр муниципального имущества объектов, подлежащих учету. Поступление имущества из разных уровней собственности | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 3 основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022 года в Реестр 3 –объекта стоимостью свыше 100 тыс. руб.
| Основное мероприятие 1.2.: Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края на земельные участки и рациональное их использование | - | 107.34 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1.2 подпрограммы 1, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022 года на реализацию основного мероприятия израсходовано 107,34 тыс. руб. Ежеквартально проводится мониторинг поступления неналоговых доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. В случае не поступления платежей в срок, указанный в договоре проводится претензионно - исковая работа. Проводится мониторинг регистрации права собственности. В адрес балансодержателей направляются соответствующие письма. Вопрос выносится на заседание администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края, по итогам заседания даются протокольные поручения.
| Контрольное событие 1.2.1.: Мониторинг поступления неналоговых доходов от использования земельных участков, ведение претензионно – исковой работы в отношении лиц, допустивших просрочку платежа | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1. 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022 года в бюджет округа от использования земельных участков, находящихся в собственности округа поступило 5 262,29 тыс. руб., от использования земельных участков государственная собственность на которые не разграничена поступило 2 103,55 тыс. руб. За первый квартал 2022 года направлено 15 актов сверки расчетов задолженности на сумму 125,4 тыс. руб., в том числе основной долг 91,54 тыс. руб. и пени 33,86 тыс. руб. В первом квартале 2022 года в рамках претензионно –исковой работы взыскана задолженность в сумме 74,16 тыс. руб., в том числе основного долга 56,69 тыс. руб. и пени 17,47 тыс. руб.
| Контрольное событие 1.2.2.: Контроль за регистрацией права муниципального округа | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1. 2 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022 года регистрация права муниципальной собственности Александровского муниципального округа в порядке проведена на 1 земельный участок.
| Основное мероприятие 1.3.: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.3.1.: Включение муниципального имущества в перечень имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1. 3 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
В первом квартале 2022 года в перечень имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства не дополнялся.
| Основное мероприятие1.4.: Исполнение муниципальной контрольной функции «Муниципальный земельный контроль на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.4.1.: Выявление, предупреждение и пресечение нарушений требований земельного законодательства в ходе проведения проверок | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1. 4 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022 года на реализацию основного мероприятия денежные средства не расходовались. За первый квартал 2022 года проведено 9 внеплановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков в рамках муниципального земельного контроля на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, Ставропольского края и требований муниципальных правовых актов Александровского муниципального округа Ставропольского края, норм и правил по рациональному использованию и охране земель, в ходе которых было проверено 20 земельных участков. В ходе проверки выявлено нарушение по 5 земельным участкам, материалы направлены в Прокуратуру Александровского района СК, Минприроды СК, Министерство сельского хозяйства СК, Росприроднадзор по СК. К административной ответственности привлечено 1 юридическое лицо.
| Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» | - | 1036.12 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1.: Обеспечение реализации цели муниципальной программы | - | 1036.12 | - | - | -
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2. 1 подпрограммы 2, причины невыполнения, отклонения сроков, низкого кассового исполнения и их влияние на ход реализации Программы.
Обеспечение правовой и социальной защищенности работников отдела, замещающих муниципальные должности Ставропольского края, создание условий для мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей.
| Контрольное событие 2.1.1.: Обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации округа по реализации муниципальной программы | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2.1 подпрограммы 1, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
За 1 квартал 2022 года на реализацию основного мероприятия было израсходовано 1036,12 тыс. руб.
11 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | - | 820.46 | - | - | -
| Подпрограмма 1: Защита населения от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | - | - | - | - | -
| Контрольное событие1.1.1.: Проведение мониторинга в организациях по обеспечению реализации профилактических и иных предупреждающих мероприятий в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края | За 1 квартал 2022 года проведён мониторинг в организациях по обеспечению реализации профилактических и иных предупреждающих мероприятий в муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа Ставропольского края, нарушений не выявлено
| Основное мероприятие 1.2. Создание и содержание финансовых запасов, материально-технических продовольственных, медицинских и иных средств | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.2.1.: Мониторинг наличия зарезервированных финансовых средств и проверка наличия материально-технических и иных средств. Мониторинг возможностей поставщиков на поставку продовольственных и медицинских средств на основе договоров поставки и ответственного хранения | В бюджете Александровского муниципального округа зарезервировано 500 тыс. рублей на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ежеквартально проверяется возможность поставщиков на поставку продовольственных и медицинских средств на основе договоров поставки и ответственного хранения.
| Подпрограмма 2: Обеспечение пожарной безопасности | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 2.1.1.: Мониторинг проведения учебных тренировок с персоналом и учащимися учебных заведений, работниками учреждений культуры округа для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта | За 1 квартал 2022г. проведён мониторинг учебных тренировок с персоналом и учащимися учебных заведений, работниками учреждений культуры округа для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта, нарушений не выявлено.
| Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муници-пальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и общепрограмные мероприятия | - | 820.46 | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1.: Создание и развитие системы обеспечения вызова экстренных служб Александровского муниципального округа по единому номеру 112 | - | 820.46 | - | - | -
| Контрольное событие 3.1.1.: Организация бесперебойной работы МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа» | В течении 1 квартал 2022г. обеспечена бесперебойная работа МКУ «ЕДДС Александровского муниципального округа».
12 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Создание комфортных условий проживания населения" | 419.91 | 26629.03 | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа» | 0 | 3975.66 | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. «Деятельность по обращению с животными без владельцев» | 0 | - | - | - | -
| Контрольное событие 1.1.1. «Регулирование численности безнадзорных животных на территории Александровского муниципального округа» | Администрацией Александровского муниципального округа заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Александровского муниципального округа на 39 безнадзорных собак. В 1 квартале 2022г. отлов собак не проводился.
| Основное мероприятие 1.2. «Реализация инициативных проектов» | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.2.1. «Приобретение универсальной коммунальной техники колесного экскаватора-погрузчика с. Александровское» | Проводятся мероприятия по определению поставщика по объекту: «Приобретение универсальной коммунальной техники колесного экскаватора-погрузчика».
| Контрольное событие 1.2.2. «Обустройство зоны семейного отдыха на пересечении улиц Зеленая и Садовая хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Заключен муниципальный контракт. Ведутся работы по благоустройству зоны семейного отдыха.
| Контрольное событие 1.2.3. «Благоустройство территории парка «Победы» и прилегающей территории к памятнику «Братская могила воинов Советской армии, павших смертью храбрых в 1941 – 1945 г. г.» в с. Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края» | Заключен муниципальный контракт. Выполнение контрольного события запланировано на II квартал.
| Контрольное событие 1.2.4. «II этап ремонта фасада СДК с. Грушевского с благоустройством территории, расположенного по адресу: Ставропольский край, Александровский район, с. Грушевское, ул. Кирова, 69/5» | Заключен муниципальный контракт. Выполнение контрольного события запланировано на II квартал.
| Основное мероприятие 1.3. Развитие сельских территорий Александровского муниципального округа | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 1.3.1. «Строительство подъездной автомобильной дороги к земельному участку ООО «Агроальянс Инвест» | Заключен муниципальный контракт. Выполнение контрольного события запланировано на II квартал.
| Основное мероприятие 1.4. Благоустройство территорий Александровского муниципального округа | - | 3975.66 | - | - | -
| Контрольное событие 1.4.1. Осуществление озеленения территорий муниципального округа, содержание малых архитектурных форм, мест захоронения | В рамках заключенных договоров проводились работы по уборке территорий от мусора и содержания кладбищ в санитарном состоянии. Также проводились работы по содержанию малых архитектурных форм в зимний период в надлежащем состоянии.
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | - | 2853.93 | - | - | -
| Основное мероприятие 2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | - | 59.95 | - | - | -
| Контрольное событие 2.1.1. Выдача сертификатов на улучшение жилищных условий гражданам Александровского муниципального округа | За I квартал 2022 года 9 извещений выдано молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 2 гражданина уведомлены о включении в сводный список граждан, имеющих право на обеспечение жильём в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
| Основное мероприятие 2.2. Содержание, ремонт и оборудование мест (площадок) ТКО | - | 37.47 | - | - | -
| Контрольное событие 2.2.1. Строительство новых мест (площадок) ТКО | В 1 квартале контрольное событие не осуществлялось.
| Контрольное событие 2.2.2. Мониторинг существующих мест (площадок) ТКО с целью приведения их в нормативное состояние | В 1 квартале контрольное событие не осуществлялось его выполнение запланировано на III-IV квартал.
| Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция, содержание сетей уличного освещения Александровского муниципального округа | - | 2756.51 | - | - | -
| Контрольное событие 2.3.1. Замена ламп и обслуживание светильников уличного освещения существующих сетей | За первый квартал 2022 года на территории Александровского муниципального округа проводилась замена вышедших из строя фонарей, Заменена 81 лампа, установлено 20 светильников уличного освещения, отремонтировано 25.
| Основное мероприятие 2.4.: «Благоустройство парка «Молодёжный» в селе Александровском Александровского муниципального округа Ставропольского края - 3-я очередь» | 0 | 0 | - | - | -
| Подпрограмма 3 Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа | 0 | 0 | - | - | -
| Основное мероприятие 3.1. Разработка документации в области градостроительства и архитектуры | 0 | 0 | - | - | -
| Контрольное событие 3.1.1. Разработка нормативов проектирования муниципального округа | Местные нормативы градостроительного проектирования Александровского муниципального округа Ставропольского края разработаны и утверждены.
| Контрольное событие 3.1.2. Разработка Генерального плана муниципального округа | Генеральный план муниципального округа разработан. Проект генерального плана размещен в ФРИС ТП для согласования.
| Основное мероприятие 3.2. Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 3.2.1. Мониторинг законодательства в сфере рекламы с целью своевременной актуализации схемы размещения рекламных конструкций | Схема размещения рекламных конструкций на территории Александровского муниципального округа актуализирована. Выдано 8 разрешений на установку рекламных конструкции размещаемых на зданиях и сооружениях.
| Основное мероприятие 3.3. Проведение демонтажа незаконно размещенных рекламных конструкций | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 3.3.1. Мониторинг и выявление незаконно размещенных рекламных конструкций | В течении первого квартала 2022 года проводился мониторинг размещенных рекламных конструкций, незаконно размещенных рекламных конструкций не выявлено.
| Основное мероприятие 3.4. Разработка и установка социальной рекламы | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 3.4.1. Изготовление макетов и размещение социальной рекламы | В течении первого квартала 2022 года изготовление макетов и размещение социальной рекламы не осуществлялось.
| Основное мероприятие 3.5. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | - | - |  | - | -
| Контрольное событие 3.5.1. Внесение документации в информационную систему | В течении I квартала 2022г. происходило ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, путём внесения в неё документов на официальном сайте ГИСОГД СК.
| Основное мероприятие 3.6. Выполнение работ по разработке топографической съёмки населенных пунктов Александровского муниципального округа | - | - | - | - | -
| Контрольное событие 3.6.1. Разработка топографической съёмки – части населённого пункта | В течении I квартала 2022г. топографическая съемка не разрабатывалась.
| Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края « Создание комфортных условий проживания населения» и общепрограммные мероприятия | 419.91 | 19799.44 | - | - | -
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение реализации программы | 419.91 | 19799.44 | - | - | -
| Контрольное событие 4.1.1. Обеспечение деятельности администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов | Обеспечена бесперебойная работа администрации Александровского муниципального округа и её территориальных отделов.
13 | Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Формирование современной городской среды" | - | - | - | - | -
| Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа», всего | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 1.1. «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», всего | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 1.2. «Формирование комфортной городской среды Александровского муниципального округа Ставропольского края», всего | - | - | - | - | -
| Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | финансовое обеспечение не предусмотрено
| Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома)». | финансовое обеспечение не предусмотрено
| Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных дворовых территорий» | финансовое обеспечение не предусмотрено
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» | финансовое обеспечение не предусмотрено
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации программы» | В рамках выполнения основного мероприятия в 1 квартале 2022г. проведена работа по организации голосования по выбору проектов для реализации в 2023г.
Начальник отдела экономического развития администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края |  | ________________________________________________ |  |  | Е.А. Мацагорова